# Programa de trabajo

|  |  |
| --- | --- |
| Actividad | Tiempo estimado |
| * **Optimizar código para desaparecer código que ya no aplica en las versiones recientes de los documentos** | **3 días** |
| * **Implementar campo para incorporar la funcionalidad de PERIODO** | ------------ |
| * + Gestión de centros de costos | 3 días |
| * + Afecta a empleados, documentos, funcionarios, direcciones, subdirecciones, departamentos, expedientes, timeline, reportes, observaciones, tipos de recomendación, importación de PAA | 10 días |
| * **Definir HITOS del nuevo proceso de auditorías** | **1 día** |
| * + Es necesario que se haya definido en su totalidad el proceso de auditorías | ------------ |
| * + Configurar línea de tiempo en CYSA | 3 horas |
| * + Realizar pruebas de la configuración | 3 horas |
| * **Obtener requerimientos de cada uno de los documentos del nuevo proceso de auditorías** |  |
| * + Orden de Entrada de Auditoría (OEA) | 3 horas |
| * + Acta de Inicio de Auditoría (AIA) | 3 horas |
| * + Oficios de Solicitud de información (OSI) | 3 horas |
| * + Acta de Cierre de Entrega de Información (ACEI) | 3 horas |
| * + Oficio de Citatorio (OC) | 3 horas |
| * + Notificación de informe preliminar (ARA) + Cédulas de Observaciones (CO) | 3 horas |
| * + Notificación de informe final (ARR) + Cédulas de Observaciones (CO) | 3 horas |
| * + Algún otro | INDEFINIDO |
| * **Mover CYSA al SERVIDOR\_03 (lo llamaremos CYSA3 para esta sección)** | ------------ |
| * + Clonar repositorio en SERVIDOR\_03 | 1 día |
| * + CYSA3 se conecte al servidor de base de datos de SERVIDOR\_02 | 30 min |
| * + Revisar que la codificación de texto sea correcta | 2 días |
| * + Clonar base de datos de SERVIDOR\_02 a SERVIDOR\_03 | 1 día |
| * + CYSA3 se conecte al servidor de base de datos SERVIDOR\_03 | 30 min |
| * + Revisar que la codificación de texto sea correcta y detectar errores | 2 días |
| * + - Corregir errores | 3 días |
| * + Redireccionar CYSA de SERVIDOR\_02 a CYSA3 de SERVIDOR\_03 | 30 min |
| * + Informar a todos mediante correo electrónico que ahora CYSA se encuentra en SERVIDOR\_03 | 30 min |